## Backlog
Backlog
Epic | Student | User story | Taak

## Strokenplanning
Planning project
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Taak, epic of milestone | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-12
Teams samenstellen
Github inrichten
Trello inrichten
Epics en user stories benoemen
Definition of done en definiton of fun
Taal, tools, technieken, frameworks bepalen
Eerste ontwerp, mockup
Individueel: projectformulier invullen en inleveren
Persoonlijk leerdoel vaststellen en afstemmen
Uitgewerkte user stories
Systeemdocumentatie
Wireframe
Realiseren
Testen
Verbetervoorstel
Presenteren
Reflecteren
Eindoplevering
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Formulas:
Sprint 2 = [Sprint 1]+7
Sprint 3 = [Sprint 2]+7
Sprint 4 = [Sprint 3]+7
Sprint 5 = [Sprint 4]+7